## High Level Plan
WBS | Task Name | Duration (days) | Start | Finish
1.1.1 | Genesys Architecture | 29 | 2026-05-05 | 2026-06-12
1.1.1.3 | Sierra Platform Integration | 10 | 2026-05-13 | 2026-05-26
1.1.1.3.1 | Integrate Genesys & Sierra platforms | 10 | 2026-05-13 | 2026-05-26
1.1.1.4 | Genesys Web Messaging Layer | 15 | 2026-05-20 | 2026-06-09
| DEMO- Genesys Web Messaging Layer (in portal) | 1 | 2026-06-15
1.1.1.5 | Genesys Callbacks and live agent | 2 | 2026-06-10 | 2026-06-11
1.1.2 | BSC Portal Integration | 25 | 2026-05-20 | 2026-06-23
| Dev: MemberChatIntegrationService, Angular changes, kill switch | 13 | 2026-05-27 | 2026-06-12
| Portal QA/ E2E UAT | 7 | 2026-06-15 | 2026-06-23
1.1.3 | Conversational AI Platform | 66 | 2026-04-30 | 2026-07-30
1.1.3.3 | Requirements | 16 | 2026-05-01 | 2026-05-22
1.1.3.4 | Build AI Agent Knowledge Base | 11 | 2026-05-01 | 2026-05-15
1.1.3.5 | Create Sierra Journeys | 15.5 | 2026-05-05 | 2026-05-26
1.1.3.5.1 | Sprint 1 - PPO | 5 | 2026-05-05 | 2026-05-11
1.1.3.5.1.2 | DEMO PPO | 1 | 2026-05-07 | 2026-05-07
1.1.3.5.2 | Sprint 2 - HMO | 7 | 2026-05-07 | 2026-05-18
1.1.3.5.2.2 | DEMO HMO | 1 | 2026-05-14 | 2026-05-14
1.1.3.5.3 | Sprint 3 - Medicare & Specialty | 8 | 2026-05-14 | 2026-05-26
1.1.3.5.3.3 | DEMO Medicare & Specialty | 1 | 2026-05-26 | 2026-05-26
1.1.3.8 | Testing (in Sierra) | 15 | 2026-05-29 | 2026-06-19
1.1.4 | Knowledge Transfer (KT) | 27 | 2026-05-29 | 2026-07-07
1.1.4.1 | Operations Guide | 22 | 2026-05-29 | 2026-06-30
1.1.4.2 | Conduct Knowledge Transfer Sessions | 27 | 2026-05-29 | 2026-07-07
1.1.5 | Production Release (Chat) | 12 | 2026-06-24 | 2026-07-09